## 附件1-111年度執行表-資本門
附件 1
桃園市所屬學校111年度中長程教育發展計畫經費需求表(執行表)
學校名稱：復旦國民小學 |  |  | 囗經常門 ▓資本門 |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 核定數 |  | 實際執行數 |  | 執行情況
|  | 金額 | 優先順序 | 日期 | 金額
1 | 消防定期檢修及改善消防設備 | 150000 | 1 | 111年10月4日 | 59000 | 已完成建物公共安全申報及改善
2 | 建物公共安全申報及改善 | 100000 | 2 |  |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
3 | 全校電源改善工程 | 10000000 | 13 | 111年9月5日結案 111年11月7日竣工 | 5338602 | (22群)電力系統改善工程已完成<5,338,602>、111年度既有冷啟電源改善工程決標金額940,000元<補助1,200,000>進行中
4 | 頂樓、東西曬教室裝設冷氣工程
5 | 第3棟-2校舍耐震補強工程
6 | 廁所整修工程 | 2000000 | 3 | 110年12月9日結案 | 3766024 | 110已完成廁所整修工程
7 | 智慧教室建置工程 | 1000000 | 4 | 111年6月16日結案 | 2475000 | 已完成智慧教室建置工程。
8 | 校園網路系統更新工程
9 | pu跑道及周邊環境整修工程 | 5000000 | 9 |  |  | 積極爭取經費補助。
10 | 班級教室擴音設備更新工程 | 2000000 | 18 |  |  | 積極爭取經費補助。
11 | 活動中心設備更新工程 | 600000 | 19 |  |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
12 | 改善校園照明設備 | 3000000 | 14
13 | 班級教室裝設冷氣工程 |  |  |  |  | 110已完成班級教室裝設冷氣工程
14 | 電腦教室設備更新工程 | 500000 | 22 |  |  | 積極爭取經費補助。
15 | 改善飲水設備 | 500000 | 15 |  |  | 積極爭取經費補助。
16 | 球場及運動設施維修工程 | 2500000 | 11 | 招標中 |  | 經費補助1,700,000元已核定，籃球場整修工程採購作業進行中，招標公告中11/7第一次開標。
17 | 充實各專科教室設備 | 200000 | 20 |  |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
18 | 充實圖書及圖書館設備 | 200000 | 21 |  |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
19 | 化糞池整修更新工程 | 3000000 | 10 | 111年9月27日決標 |  | 經費補助1,850,000元已核定，已發包9/27決標，11/19開工。決標金額1,900,000元
20 | 幼兒園環境整建工程 | 6000000 | 5 | 111年10月18日決標 |  | 經費補助4,500,000元已核定，已發包10/18決標，配合義民分班安置作業，調整12/3開工。決標金額4,100,000元
21 | 老舊教室門窗更新工程 | 3000000 | 16 | 招標中 |  | 經費補助已核定，採購作業進行中，招標公告中11/1第二次開標作業。
22 | 校舍油漆整修工程 | 2000000 | 12 | 招標中 |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
23 | 視聽教室設備更新工程 | 1500000 | 17 |  |  | 年度例行規畫修繕，積極爭取經費補助。
24 | 活動中心防水隔熱工程 | 4000000 | 7 |  |  | 積極爭取經費補助。
25 | 圓環及其周邊整修工程 | 1000000 | 8 | 111年9月27日決標 |  | 經費補助500,000元已核定，已發包9/27決標，配合義民分班安置作業，調整11/5開工。決標金額580,000元
26 | 體育器材室遷移整修工程 | 1000000 | 6 | 111年10月12決標 |  | 經費補助700,000已核定，已發包10/12決標，11/5開工。決標金額540,000元
| 合計 | 49250000 |  |  | 11638626
承辦人： |  |  |  | 主計： |  | 校長：

## 附件3-1１３-11６修訂總表-資本門
桃園市平鎮區復旦國民小學113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表 (115年度第1次修訂總表)
學校名稱：復旦國民小學 |  |  | 囗經常門 ▓資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 廁所整修 | 5000000 | 1 |  |  | 4500000 | 3
2 | 活動中心地下室防爆門及鐵窗改善 | 2000000 | 2 | 2000000 | 9 | 2000000 | 12
3 | 消防定期檢修及改善消防設備 | 150000 | 3 | 150000 | 22 | 150000 | 19 | 150000 | 10
4 | 建物公共安全申報及改善 | 100000 | 4 | 100000 | 23 | 100000 | 18 | 100000 | 11
5 | 全校監視系統更新 | 3000000 | 5
6 | 飲水設備改善 | 300000 | 6 | 300000 | 15 | 300000 | 20 | 300000 | 8
7 | 化糞池整修更新工程 | 2000000 | 7 | 3000000 | 13
8 | 視聽教室冷氣 | 500000 | 8 | 500000 | 4
9 | 圖書館更新 | 5000000 | 9 | 6000000 | 1 | 12000000 | 1
10 | 電話系統更新 | 2000000 | 10 | 2000000 | 19 | 2000000 | 17
11 | 機電設施維護改善計畫 | 2000000 | 11 | 2000000 | 12 | 2000000 | 13 | 2000000 | 1
12 | 校舍油漆整修工程 | 2000000 | 12 | 2000000 | 10 | 2000000 | 10
13 | 防水隔熱 | 9000000 | 13 | 2000000 | 11 | 3000000 | 11
14 | 充實教學設備計畫 | 1000000 | 14 | 1000000 | 21 | 1000000 | 14 | 1000000 | 7
15 | 資訊設備更新及維護計畫 | 2000000 | 15 | 2000000 | 18 | 2000000 | 2 | 2000000 | 2
16 | 充實各專科教室設備 | 200000 | 16 | 200000 | 17 | 200000 | 9 | 200000 | 9
17 | 校園機械設備計畫 | 2000000 | 17 | 2000000 | 14 | 2000000 | 15 | 2000000 | 3
18 | 校園校舍設備修繕工程 | 1000000 | 18 | 1000000 | 20 | 8000000 | 4 | 1000000 | 5
19 | 校園校舍綠化美化暨安全工作計畫 | 2000000 | 19 | 2000000 | 16 | 2000000 | 16 | 2000000 | 4
20 | 全校電源改善計畫 |  |  | 5000000 | 3 | 5000000 | 5
21 | 球場及運動設施維修工程 |  |  | 9000000 | 2
22 | 視聽教室整修 |  |  | 3000000 | 8 | 5000000 | 8 | 1500000 | 6
23 | 射擊教室擴建整修工程 |  |  | 4000000 | 5 | 3000000 | 6
24 | 防空避難室整修工程 |  |  | 2000000 | 6 | 2000000 | 21
25 | 活動中心整修 |  |  | 10000000 | 7 | 10000000 | 7
| 合計 | 41250000 |  | 61250000 |  | 68250000 |  | 12250000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度

## 附件3-1１３-11６修訂總表-經常門
附件 3
桃園市平鎮區復旦國民小學113~116年度中長程教育發展計畫經費需求預估表
學校名稱：復旦國民小學 |  |  | ▓經常門 囗資本門 |  |  |  |  | 單位：元
編號 | 計畫名稱 | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度
|  | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序 | 金額 | 優先順序
1 | 實施十二年國教課程計畫 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 1 | 300000 | 1
2 | 辦理舞蹈班教學成果發表會 | 200000 | 2 | 200000 | 2 | 200000 | 2 | 200000 | 2
3 | 學生多元學習認證活動 | 100000 | 3 | 100000 | 3 | 100000 | 3 | 100000 | 3
4 | 推展閱讀教育活動 | 100000 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 4 | 100000 | 4
5 | 辦理輔導知能研習 | 20000 | 5 | 20000 | 5 | 20000 | 5 | 20000 | 5
6 | 推動交通安全計畫 | 100000 | 6 | 100000 | 6 | 100000 | 6 | 100000 | 6
7 | 辦理午餐教育活動 | 100000 | 7 | 100000 | 7 | 100000 | 7 | 100000 | 7
8 | 辦理學藝競賽 | 100000 | 8 | 100000 | 8 | 100000 | 8 | 100000 | 8
9 | 推動生命教育 | 100000 | 9 | 100000 | 9 | 100000 | 9 | 100000 | 9
10 | 推動校園志工服務計畫 | 100000 | 10 | 100000 | 10 | 100000 | 10 | 100000 | 10
11 | 辦理學生藝文活動 | 60000 | 11 | 60000 | 11 | 60000 | 11 | 60000 | 11
12 | 辦理各項輔導活動 | 100000 | 12 | 100000 | 12 | 100000 | 12 | 100000 | 12
13 | 實施校園綠化美化活動 | 100000 | 13 | 100000 | 13 | 100000 | 13 | 100000 | 13
14 | 推動英語教學 | 50000 | 14 | 50000 | 14 | 50000 | 14 | 50000 | 14
15 | 辦理消防安全宣導及競賽 | 50000 | 15 | 50000 | 15 | 50000 | 15 | 50000 | 15
16 | 辦理校內體育活動 | 40000 | 16 | 40000 | 16 | 40000 | 16 | 40000 | 16
17 | 辦理法治教育活動 | 40000 | 17 | 40000 | 17 | 40000 | 17 | 40000 | 17
18 | 推動反毒及校安宣導計畫 | 50000 | 18 | 50000 | 18 | 50000 | 18 | 50000 | 18
19 | 辦理親職教育活動 | 20000 | 19 | 20000 | 19 | 20000 | 19 | 20000 | 19
20 | 推展永續校園暨環境教育 | 50000 | 20 | 50000 | 20 | 50000 | 20 | 50000 | 20
21 | 推動學生社會服務 | 40000 | 21 | 40000 | 21 | 40000 | 21 | 40000 | 21
22 | 編輯出刊學校刊物 | 100000 | 22 | 100000 | 22 | 100000 | 22 | 100000 | 22
23 | 推動學生榮譽制度 | 100000 | 23 | 100000 | 23 | 100000 | 23 | 100000 | 23
24 | 推動品格教育 | 40000 | 24 | 40000 | 24 | 40000 | 24 | 40000 | 24
25 | 推動衛生教育 | 40000 | 25 | 40000 | 25 | 40000 | 25 | 40000 | 25
26 | 推動學校學生自治組織計畫 | 10000 | 26 | 10000 | 26 | 10000 | 26 | 10000 | 26
27 | 辦理特教知能研習 | 10000 | 27 | 10000 | 27 | 10000 | 27 | 10000 | 27
28 | 推動健康促進學校 | 30000 | 28 | 30000 | 28 | 30000 | 28 | 30000 | 28
| 合計 | 2150000 |  | 2150000 |  | 2150000 |  | 2150000
承辦人： |  | 主計： |  |  |  | 校長：
審查紀錄 |  | 113年度 |  | 114年度 |  | 115年度 |  | 116年度